**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2**

**СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

г. Красноярск

16 июня 2023 года № 7/112

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва

На основании статьи 17.1 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 июня 2023 г. №119/941-8 «О проведении голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва, назначенных на 10 сентября 2023 года (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии № 2 Советского района города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

территориальной избирательной комиссии № 2

Советского района города Красноярска Е.С. Теплякова

Секретарь заседания М.В. Шукайлова

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением территориальной избирательной комиссии № 2Советского района города Красноярскаот 16 июня 2023 г. № 7/112 |

Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Красноярского городского Совета депутатов нового созыва**

**Дата принятия решения о назначении выборов – 13 июня 2023 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 14 июня 2023 года**

**Дни голосования – 8, 9 и 10 сентября 2023 года**

| №п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Избирательные** **комиссии** |
|  | Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов (далее также – городской Совет) | не позднее 21 июля 2023 года | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | не позднее 21 июля 2023 года  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей | не позднее 25 августа 2023 года(в исключительных случаях – не позднее 07 сентября 2023 года) | Территориальные избирательные комиссии |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 июля 2023 года | Глава города |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  | не позднее 10 августа 2023 года(в исключительных случаях – не позднее 04 сентября 2023 года) | Территориальные избирательные комиссии  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава города |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей  | сразу после назначения дня голосования | Глава города, командиры воинских частей |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | не позднее 30 августа 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию  | не позднее 30 августа 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включение в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания  | не позднее 04 сентября 2023 года  | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 07 сентября 2023 года  | Участковые избирательные комиссии  |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов городского Совета в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в сети «Интернет», а также направление его в комиссию организующую выборы | не позднее 17 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю |
|  | Выдвижение общетерриториального списка кандидатов в депутаты городского Совета (далее - общетерриториальный список кандидатов) (представление общетерриториального списка кандидатов и иных документов в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов) | с 14 июня 2023 года до 18 часов по местному времени 26.07.2023 | Избирательные объединения  |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам списком  | с 14 июня 2023 года до 18 часов по местному времени 26.07.2023 | Избирательные объединения  |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты городского Совета по одномандатным избирательным округам (представление заявлений и иных документов в соответствующие окружные избирательные комиссии)  | с 14 июня 2023 года до 18 часов по местному времени 26.07.2023 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Заверение общетерриториального списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного общетерриториального списка кандидатов либо отказ в заверении указанного списка с выдачей соответствующего мотивированного решения | в течение трех дней со дня представления общетерриториального списка кандидатов и иных документов в комиссию организующую выборы | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Заверение списка кандидатов выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | в течение трех дней со дня представления списка кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам и иных документов в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Направление в окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 статьи 23, пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее также – Закон края) | с момента поступления соответствующих документов:- в окружную избирательную комиссии; | Окружная избирательная комиссия |
| - в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (за исключением случаев, указанных в пунктах 3,4,6 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон)  | со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата  | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения общетерриториального списка кандидатов (за исключением случаев, указанных в пунктах 3,4,6 статьи 35.1 Федерального закона)  | со дня, следующего за днем заверения общетерриториального списка кандидатов избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов документов для регистрации общетерриториального списка кандидатов  | не позднее 31 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не позднее 31 июля 2023 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
|  | Извещение избирательного объединения, представившего документы на регистрацию общетерриториального списка кандидатов, о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов для уведомления о выдвижении общетерриториального списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Законом края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов  | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии организующей подготовку и проведение выборов, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации общетерриториального списка кандидатов  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Извещение кандидата, представившего документы на регистрацию, о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Законом края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов  | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в соответствующую избирательную комиссию  | не позднеечем за один  день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общетерриториального списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации общетерриториального списка кандидатов  | в10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  | в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, общетерриториальный список кандидатов, копию решения об отказе в регистрации кандидата, общетерриториального списка кандидатов, исключения кандидата из общетерриториального списка кандидатов | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из общетерриториального списка  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска, окружная избирательная комиссия |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения  | не позднее чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска,окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных общетерриториальных списков кандидатов | не позднее 3-х дней после их регистрации  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия  |
| **Статус кандидатов** |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | после выдвижения кандидата, общетерриториального списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения | не позднее двух дней с момента представления в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов списка уполномоченных представителей избирательного объединения вместе с письменными согласиями граждан о согласии быть уполномоченными представителями | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | не позднее двух дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Не позднее двух дней с момента представления в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов списка уполномоченных представителей избирательного объединения вместе с письменными согласиями граждан о согласии быть уполномоченными представителями | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, общетерриториальный список кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | не позднее 02 сентября 2023 года,а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2023 года | Кандидат  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общетерриториального списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее 25 августа 2023 года,а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2023 года | Кандидат  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, общетерриториального списка кандидатов  | не позднее 02 сентября 2023 года | Избирательное объединение  |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Агитационный период для избирательного объединения  | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, общетерриториального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени08 сентября 2023 года |  Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов общетерриториального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени08 сентября 2023 года | Кандидат  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени08 сентября 2023 года | Кандидат  |
|  | Агитационный период для кандидатов выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам списком  | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 5.7 статьи 26 Закона края и прекращается в ноль часов по местному времени08 сентября 2023 года | Кандидат |
|  | Период проведения предвыборной агитация на каналахорганизаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 12 августа 2023 года до ноля часов по местному времени 08 сентября 2023 года | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в комиссию организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 24 июня 2023 года | Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 29 июня 2023 года  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании. Представление в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 14 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска | не позднее 14 июля 2023 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска | не позднее 14 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
|  | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты | по завершению регистрации кандидатов, общетерриториальных списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания в письменном виде | не позднее чем за 3 днядо выхода в эфир или опубликования агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение  |
|  | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади  | не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени для агитации, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания  | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | не позднее 20 сентября 2023 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 05 сентября по 10 сентября 2023 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные списки кандидатов, с избирателями, на установленное территориальной избирательной комиссии № 2 Советского района города Красноярска время | в течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30%  |
|  | Уведомление о проведении публичного мероприятия (за собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) в письменной форме  | в срок не ранее 15 и не позднее10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами депутатов Красноярского городского Совета депутатов | в течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация города Красноярска |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | до начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 10 августа 2023 года | Администрация города Красноярска по предложению территориальной избирательной комиссии № 2 Советского района города Красноярска |
| **Финансирование выборов** |
|  | Выдача кандидату или его уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение двух дней со дня письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение двух дней со дня регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидатом | после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательным объединением  | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии № 2 Советского района города Красноярска, окружных избирательных комиссий, о реквизитах открытого специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидаты или их уполномоченные представители, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска, в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений  | ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день, а в случае возникновения проблем с передачей данных через автоматизированную систему дистанционного банковского обслуживаниясведения представляются не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже одного раза в две недели | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия  |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  | в течение трех дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации   |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 44 Закона края  | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| а) первый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, общетерриториального списка кандидатов; |
| б) итоговый финансовый отчет | не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |
|  | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня их получения  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов | в течение трех дней со дня их получения | Средства массовой информации    |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения  |
|  | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата, избирательного объединения | с 09 ноября 2023 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
|  | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| - в территориальные избирательные комиссии с приложением первичных учетных документов; | не позднее 20 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| - в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска с приложением первичных учетных документов  | не позднее 25 сентября 2023 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска с приложением пояснительной записки, с приложением первичных учетных документов  | не позднее 10 октября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии  |
| - в Красноярский городской Совет депутатов с приложением пояснительной записки  | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Возврат в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска неизрасходованных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | до представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Возврат остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в местный бюджет  | до представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | до представления отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение форм избирательных бюллетеней, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением  | не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска  |
|  | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу  | не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам | не позднее 20 августа 2023 года  | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии № 2 Советского района города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный организующей выборы комиссией | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее 06 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей такого кандидата, представителей избирательных объединений, наименования которых указаны в избирательном бюллетене о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям  | незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о времени и месте передачи бюллетеней  | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования  | не позднее 30 августа 2023 года  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 31 августа 2023 до 14.00 часов по местному времени 10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей в территориальные избирательные комиссии | не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 4 сентября 2023 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат Общественная палата РФ, Общественная палата Красноярского края |
|  | Проведение голосования | 08, 09, 10 сентября 2023 годас 8.00 до 20.00 часов по местному времени  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования | после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 21 Закона края  | после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования: - в территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу;- в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по одномандатным избирательным округам | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий  | Участковые избирательные комиссии  |
|  | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по одномандатным округам, составление протоколов о результатах выборов и сводных таблиц  | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Направление первого экземпляра протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов городского Совета и сводных таблиц в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Окружнаяизбирательная комиссия  |
|  | Установление итогов голосования по выборам депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу на соответствующей территории, составление протоколов об итогах голосования и сводных таблиц  | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии   |
|  | Направление первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий и сводных таблиц в территориальную избирательную комиссию № 2 Советского района города Красноярска | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий  | Территориальные избирательные комиссии  |
|  | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу, составление протоколов о результатах выборов | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска  |
|  | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Красноярского городского Совета депутатов извещений | незамедлительно после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата городского Совета, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  | в 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом городского Совета |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов городского Совета | не позднее14 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов | не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Регистрация избранных депутатов Красноярского городского Совета депутатов | после официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города КрасноярскаОкружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, общетерриториальным списком кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов  | в течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия № 2 Советского района города Красноярска |