# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Р Е Ш Е Н И Е

| от | 18.12.2009 | № | 11/ |
| --- | --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и

проведению дополнительных выборов депутата

Красноярского городского Совета депутатов

по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска

На основании статьи 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",  статьи 14 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", решения Красноярского городского Совета депутатов от 15 декабря 2009 года №___ «О назначении дополнительных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска » Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Быкову Л.П.

3. Настоящее решение  разместить на официальном сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети  Интернет.

Председатель

избирательной комиссии                                                           А.Г. Лисовская

Секретарь

избирательной комиссии                                                           Л. П. Быкова

## УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной

комиссии города Красноярска

## от      декабря 2009г.  №

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов   депутата

Красноярского городского Совета депутатов

по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска

Дата официального опубликования решения о назначении выборов -18 декабря 2009 года

День голосования – 14 марта 2010 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее 27 января 2010 года | Глава города по согласованию с территориальной избирательной комиссией Октябрьского района г. Красноярска (далее- территориальной избирательной комиссией Октябрьского района) |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 01 февраля 2010 года | Глава города |
| Избирательные комиссии |
| 3 | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска (далее - избирательный округ) на Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 22 января 2010 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 4 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 5 | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий | Не менее чем в течение 10 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 6 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 11 февраля 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| Списки избирателей |
| 7 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава города |
| 8 | Информирование территориальной избирательной комиссии Октябрьского района об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 2 раза в неделю со дня представления сведений | Глава города |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 21февраля 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 10 | Передача первых экземпляров списка избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 21 февраля 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 11 | Включение в списки избирателей, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 10 марта 2010 года | Участковые избирательные комиссии на основании данных, представляемых руководителями больниц и других мест временного пребывания |
| 12 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 21 февраля 2010 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 13 марта 2010 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15 | Составление и направление в Избирательную комиссию города Красноярска списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 21 декабря 2009 года | Управление Министерства юстиции по Красноярскому краю |
| 16 | Опубликование указанного списка в газете «Городские новости» и размещение его в сети «Интернет» | Не позднее 21 декабря 2009 года | Управление Министерства юстиции по Красноярскому краю |
| 17 | Выдвижение кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по избирательному округу (представление заявлений и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска) | С 18 декабря 2009 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 18 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по избирательному округу | Со дня, следующего за днем получения Избирательной комиссией города Красноярска уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 19 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по избирательному округу | Не позднее 01 февраля 2010 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 20 | Рассмотрение документов, представленных кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру | В течение 5-ти дней со дня поступления документов в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 21 | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" (далее – Закон края) к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 22 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные им в Избирательную комиссию города Красноярска при уведомлении о выдвижении и для регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через 5 дней после приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 24 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| Статус кандидата |
| 25 | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 26 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия города Красноярска |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |
| 27 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Избирательная комиссия города Красноярска |  |  |
| 28 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| 29 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 08 марта 2010 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 марта 2010 года | Кандидаты |
| 30 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее 08 марта 2010 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 31 | Информирование избирателей о принятых решениях избирательных комиссий в соответствии с п. 2 ст. 21 Закона края | Не позднее 3-х дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 32 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 13 марта 2010 года по местному времени |  |
| 33 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 февраля 2010 года до ноля часов 13 марта 2010 года по местному времени | Лица, имеющие право участвовать в предвыборной агитации |
| 34 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 декабря 2009 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после представления его в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 36 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 17 января 2010 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 17 января 2010 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 17 января 2010 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты. | По завершению регистрации кандидатов но не позднее 11 февраля 2010 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 40 | Утверждение вышеуказанного графика | Не позднее 11 февраля 2010 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 41 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершению регистрации кандидатов но не позднее 11 февраля 2010 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 42 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания в письменном виде | Не позднее чем за 3 дня до опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 43 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 44 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 45 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 25 марта 2010 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 46 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 09 марта по 14 марта 2010 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 47 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное Избирательной комиссией города Красноярска время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 48 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 49 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация города |
| 50 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в Избирательную комиссию города Красноярска вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11 февраля 2010 года | Глава города по предложению Избирательной комиссии города Красноярска |
| Финансирование выборов |
| 52 | Выдача кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 53 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидатов до представления документов для их регистрации | Кандидаты |
| 54 | Информирование Избирательной комиссии города Красноярска о реквизитах открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидаты |
| 55 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже 1 раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования 1 раз в 3 операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 56 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 57 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 58 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п.8 ст.44 Закона края | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 59 | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 60 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата; не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов. | Кандидаты |
| 61 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 62 | Опубликование финансовых отчетов, переданных Избирательной комиссии города Красноярска | В течение 3-х дней со дня получения копий отчетов | Средства массовой информации |
| 63 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты |
| 64 | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата | С 14 мая 2010 года | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии города Красноярска |
| 65 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района с приложением первичных финансовых документов; - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением первичных финансовых документов и подтверждением банка о закрытии лицевых счетов; - в Красноярский городской Совет депутатов | Не позднее 24 марта 2010 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования); не позднее 13 апреля 2010 года (не позднее чем через 30 дней со дня голосования); не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Избирательная комиссия города Красноярска |
| 66 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 13 апреля 2010 года (не позднее чем через 30 дней со дня голосования (до сдачи отчета)) | Территориальные избирательные комиссии |
| 67 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет города | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов (до сдачи отчета) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 68 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 69 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 21 февраля 2010 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 70 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 21 февраля 2010 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 71 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 72 | Передача избирательных бюллетеней в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района | Не позднее 21 февраля 2010 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 73 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 08 марта 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 74 | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, их представителей о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | Незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о времени и месте передачи бюллетеней | Избирательная комиссия города Красноярска, территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 75 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 21 февраля 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района, участковые избирательные комиссии |
| 76 | Проведение досрочного голосования: - в помещении территориальной избирательной комиссии - в помещении участковой избирательной комиссии | С 26 февраля по 09 марта 2010 года с 10 по 13 марта 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Участковые избирательные комиссии. |
| 77 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в территориальной избирательной комиссии, соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 09 марта 2010 года | Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района |
| 78 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковых избирательных комиссий, но не позднее 16 часов по местному времени 14 марта 2010 года | Участковые избирательные комиссии. |
| 79 | Голосование | 14 марта 2010 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии. |
| 80 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии. |
| 81 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии. |
| 82 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона края | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Избирательную комиссию города Красноярска | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 84 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов и сводной таблицы | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 85 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Красноярского городского Совета депутатов | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 86 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом городского Совета |
| 87 | Направление общих данных о результатах выборов в редакцию газеты «Городские новости» | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 88 | Регистрация избранного депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №11 города Красноярска | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 88 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 89 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |