Р Е Ш Е Н И Е

| от | 20.03.2012 | г. Красноярск | № | 41/126 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы города Красноярска.

На основании статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», решения Красноярского городской Совет депутатов от 16 марта 2012 года № В-289   «О назначении досрочных выборов Главы города Красноярска» Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы города Красноярска  (прилагается)

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря Избирательной комиссии города Красноярска Быкову Л.П.

Председатель комиссии                                                         А.Г. Лисовская

Секретарь комиссии                                                               Л.П. Быкова

## Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной

комиссии города Красноярска

## от  20.03.2012     №  41/126

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Главы города Красноярска

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 20 марта 2012 года

День голосования – 10 июня 2012 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков | Не позднее 25 апреля 2012 года | Глава города по согласованию с Избирательной комиссией города Красноярска |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 25 апреля 2012 года (в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Глава города по согласованию с Избирательной комиссией города Красноярска |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 30 апреля 2012 года | Глава города |
| Избирательные комиссии |
| 4 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
| 5 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 10 мая 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| Списки избирателей |
| 6 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава города, командиры воинских частей |
| 7 | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списка избирателей | Не позднее 6 июня 2012 года, а с 6 июня 2012 года до дня голосования - ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
| 8 | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 2 раза в неделю со дня представления сведений | Глава города |
| 9 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 20 мая 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 20 мая 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 20 мая 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Представление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания в соответствии с пунктом 14 статьи 11 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» | Не позднее 6 июня 2012 года | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания. |
| 13 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 9 июня 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 14 | Составление и опубликование списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах Главы города в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в сети «Интернет», а также направление его в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 15 | Выдвижение кандидатов на должность Главы города (представление заявлений и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы города | Со дня, следующего за днем уведомления Избирательной комиссии города Красноярска о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 17 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска документов для регистрации кандидатов на должность Главы города | Не позднее 30 апреля 2012 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 18 | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 19 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации. | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| 20 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов на должность Главы города | В 7-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 21 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| Статус кандидатов |
| 22 | Назначение доверенных лиц кандидатов | После выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 23 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 24 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 25 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 26 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 4 июня 2012 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 июня 2012 года | Кандидат |
| 27 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 4 июня 2012 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 июня 2012 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 28 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 9 июня 2012 года по местному времени |  |
| 29 | Период предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 мая 2012 года до ноля часов по местному времени 9 июня 2012 года |  |
| 30 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю |
| 31 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после представления его в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 32 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 19 апреля 2012 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 33 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 19 апреля 2012 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34 | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 19 апреля 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 35 | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты. | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 10 мая 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 36 | Утверждение вышеуказанного графика | Не позднее 11 мая 2012 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 37 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершению регистрации кандидатов, но не позднее 10 мая 2012 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 38 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования эфирного времени, печатной площади, предоставленных ему для проведения предвыборной агитации, сообщив об этом в письменном виде в соответствующую организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 39 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 40 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 41 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 июня 2012 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 42 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 июня по 10 июня 2012 года | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 43 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное Избирательной комиссией города Красноярска время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 44 | Подача уведомления о проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер в письменном виде | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия |
| 45 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация города |
| 46 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска экземпляров агитационных печатных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов | До начала их распространения | Кандидаты |
| 47 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 мая 2012 года | Глава города по предложению Избирательной комиссии города Красноярска |
| Финансирование выборов |
| 48 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 49 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидатов до представления документов для их регистрации | Кандидаты |
| 50 | Информирование Избирательной комиссии города Красноярска о реквизитах открытого специального избирательного счета | В течение 3-х дней со дня открытия счета, но не позднее дня представления документов на регистрацию | Кандидаты |
| 51 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования один раз в 3 операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 52 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 53 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 54 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п.8 ст.44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 55 | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 56 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата; не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
| 57 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 58 | Опубликование финансовых отчетов, переданных Избирательной комиссией города Красноярска | В течение 3-х дней со дня получения копий отчетов | Средства массовой информации |
| 59 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. | После дня голосования | Кандидаты |
| 60 | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии города Красноярска |
| 61 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальную избирательную комиссию с приложением первичных финансовых документов; - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением первичных финансовых документов и подтверждением банка о закрытии лицевых счетов; - в Красноярский городской Совет депутатов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее чем через 30 дней со дня голосования Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия Избирательная комиссия города Красноярска |
| 62 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (до сдачи отчета) | Территориальные избирательные комиссии |
| 63 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет города | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов (до сдачи отчета) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 64 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 65 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 20 мая 2012 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 66 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 30 мая 2012 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 67 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 68 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 31 мая 2012 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 69 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 8 июня 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 70 | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, их представителей о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | Незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о времени и месте передачи бюллетеней | Избирательная комиссия города Красноярска, территориальные избирательные комиссии |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 20 мая 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковых избирательных комиссий, но не позднее 14 часов по местному времени 10 июня 2012 года | Участковые избирательные комиссии. |
| 73 | Голосование | 10 июня 2012 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии. |
| 74 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии. |
| 75 | Проведение итогового заседания | После проведения всех необходимых действий и подсчетов | Участковые избирательные комиссии. |
| 76 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии. |
| 77 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 78 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Установление итогов голосования по выборам Главы города на соответствующей территории, составление протокола об итогах голосования и сводной таблицы | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии. |
| 80 | Подписание протокола об итогах голосования на соответствующей территории | После проведения итогового заседания | Территориальные избирательные комиссии. |
| 81 | Направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии и сводной таблицы в Избирательную комиссию города Красноярска | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Территориальные избирательные комиссии. |
| 82 | Определение результатов выборов Главы города, составление протокола о результатах выборов и сводной таблицы | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 83 | Направление общих данных о результатах выборов Главы города в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 84 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному Главой города | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 85 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности Главы города, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой города |
| 86 | Регистрация избранного Главы города | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности Главы города | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 88 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов Главы города Красноярска | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |