Р Е Ш Е Н И Е

| от | 15.06.2013 | г. Красноярск | № | 7/57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов

В  соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании решения Красноярского городского Совета депутатов от 11 июня 2013 года № 23-268 «О назначении выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва»  Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов, назначенных на

8 сентября 2013 года  (прилагается)

2. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                     А.Г. Лисовская

Секретарь комиссии                                                               Л.П. Быкова

Приложение

## УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной

комиссии города Красноярска

## от 15 июня 2013 года  № 7/57

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению  выборов  депутатов

Красноярского городского Совета депутатов

Дата официального опубликования решения Красноярского городского Совета депутатов о назначении выборов – 15 июня 2013 года

День голосования – 08 сентября  2013 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 08 августа 2013 г. (в исключительных случаях – не позднее 04 сентября 2013 г.) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава города |
| Избирательные комиссии |
| 3 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании окружных избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | 22 мая 2013 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 4 | Прием предложений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий | с 22 мая 2013 по 31 мая 2013 года (включительно) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 5 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов (далее – городской Совет) | Не позднее 19 июля 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 6 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | Не позднее 19 июля 2013 г | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 7 | Формирование участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа 2013 г. (в исключительных случаях – не позднее 07 сентября 2013 г.). | Территориальные избирательные комиссии |
| Списки избирателей |
| 8 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава города, командиры воинских частей |
| 9 | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 2 раза в неделю со дня представления сведений | Глава города |
| 10 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2013 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2013 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 12 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 28 августа 2013 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Представление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включение в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания ( при условии нахождения места жительства избирателя на территории этого же избирательного округа) | Не позднее 04 сентября 2013 г. | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 07 сентября 2013 г. | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15 | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов городского Совета в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в сети «Интернет», а также направление его в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю |
| 16 | Выдвижение кандидатов в депутаты городского Совета по одномандатным избирательным округам (представление заявлений и иных документов в соответствующие окружные избирательные комиссии (в случае, если данные комиссии не сформированы, - в Избирательную комиссию города Красноярска) | С 15 июня 2013 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 17 | Выдвижение общегородского списка кандидатов в депутаты городского Совета (далее - общегородской список кандидатов) (представление общегородского списка кандидатов и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска) | С 15 июня 2013 года | Избирательные объединения |
| 18 | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением при выдвижении общегородского списка кандидатов. Заверение общегородского списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного общегородского списка кандидатов либо отказ в заверении указанного списка с выдачей соответствующего мотивированного решения | В трехдневный срок со дня представления общегородского списка кандидатов и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 19 | Направление в окружные избирательные комиссии копии заверенного общегородского списка кандидатов | Незамедлительно после его заверения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 20 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п. 2 ст. 23; п.5 ст. 24 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" (далее – Закон края) | с момента поступления соответствующих документов: - в окружную избирательную комиссии; - в Избирательную комиссию города Красноярска | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия города Красноярска |
| 21 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты городского Совета (в случае выдвижения кандидата избирательным объединением, не являющимся политической партией и путем самовыдвижения) | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 22 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска документов для регистрации общегородских списков кандидатов | Не позднее 29 июля 2013 г. до 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 23 | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 29 июля 2013 г. до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 24 | Извещение избирательного объединения, представившего документы на регистрацию общегородского списка кандидатов, о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований Закона края к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска , на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации общегородского списка кандидатов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 25 | Извещение кандидата, представившего документы на регистрацию, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона края к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 26 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в соответствующую комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общегородского списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 27 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации общегородского списка кандидатов | В10-дневный срок со дня представления документов для регистрации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 28 | Представление копии общегородского списка кандидатов с указанием о регистрации его в окружные избирательные комиссии тех избирательных округов, по которым выдвинуты соответствующие кандидаты из общегородского списка | Не позднее дня, следующего за днем регистрации общегородского списка кандидатов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 29 | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | В 10-дневный срок со дня представления документов для регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 30 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 31 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных общегородских списков кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия города Красноярска |
| Статус кандидатов |
| 32 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидата, общегородского списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 33 | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| 34 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 3-х дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия города Красноярска, |
| 35 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения | Не позднее двух дней с момента представления в Избирательную комиссию города Красноярска списка уполномоченных представителей избирательного объединения вместе с заявлениями граждан о согласии быть уполномоченными представителями | Избирательная комиссия города Красноярска, |
| 36 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Окружная избирательная комиссия |
| 37 | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Не позднее 2-х дней с момента поступления представления избирательного объединения вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Избирательная комиссия города Красноярска, |
| 38 | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, общегородской список кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 39 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02 сентября 2013 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2013 года | Кандидат |
| 40 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общегородского списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 23 августа 2013 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2013 года | Кандидат |
| 41 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, списка кандидатов | Не позднее 02 сентября 2013 года | Избирательное объединение |
| 42 | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из списка кандидатов | Не позднее 23 августа 2013 года, | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 43 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, общегородского списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 07 сентября 2013 г. |  |
| 44 | Период проведения предвыборной агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10 августа 2013г. до ноля часов по местному времени 07 сентября 2013 г. |  |
| 45 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 июня 2013 г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю |
| 46 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после представления его в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 47 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 49 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50 | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты. | По завершению регистрации кандидатов но не позднее 08 августа 2013 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 51 | Утверждение вышеуказанного графика | Не позднее 09 августа 2013 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершению регистрации кандидатов но не позднее 08 августа 2013 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями |
| 53 | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания в письменном виде | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 54 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 55 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 56 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее 18 сентября 2013 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 57 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 03 сентября по 08 сентября 2013 г. |  |
| 58 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями на установленное Избирательной комиссией города Красноярска время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 59 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 60 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов Красноярского городского Совета депутатов | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация города |
| 61 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов, экземпляров аудиовизуальных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, общегородской список кандидатов вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 62 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 08 августа 2013 г. | Глава города по предложению Избирательной комиссии города Красноярска |
| Финансирование выборов |
| 63 | Выдача кандидату либо его уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней после получения уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 64 | Выдача уполномоченному представителю по финансовым вопросам избирательного объединения документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 65 | Открытие кандидатом, избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов до представления документов для их регистрации | Кандидаты, избирательные объединения |
| 66 | Информирование окружных избирательных комиссий, Избирательной комиссии города Красноярска о реквизитах открытого специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения | В течение 3-х дней со дня открытия счета | Кандидаты, избирательные объединения |
| 67 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска, в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Не реже 1 раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования 1 раз в 3 операционных дня | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 68 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия города Красноярска, окружные избирательные комиссии |
| 69 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 70 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона края | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 71 | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 72 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, общегородского списка кандидатов; не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов. | Кандидаты, избирательные объединения |
| 73 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия города Красноярска, окружные избирательные комиссии |
| 74 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 75 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 76 | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата, избирательного объединения | С 07 ноября 2013 г. | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии города Красноярска |
| 77 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальные избирательные комиссии с приложением первичных финансовых документов; - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением первичных финансовых документов и подтверждением банка о закрытии лицевых счетов; - в Красноярский городской Совет депутатов | Не позднее 18 сентября 2013 г. Не позднее 28 сентября 2013 г. Не позднее 08 октября 2013 г. не позднее чем через 50 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Окружные избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии Избирательная комиссия города Красноярска |
| 78 | Возврат остатка не израсходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в Избирательную комиссию города Красноярска | Не позднее 08 октября 2013 г. (до сдачи отчета) | Территориальные избирательные комиссии |
| 79 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет города | не позднее чем через 50 дней после официального опубликования результатов выборов (до сдачи отчета) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 80 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 81 | Утверждение форм избирательных бюллетеней, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 18 августа 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 82 | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому общегородскому избирательному округу | Не позднее 18 августа 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 83 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 августа 2013 г | Окружные избирательные комиссии |
| 84 | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 84 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 86 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | В срок, установленный организующей выборы комиссией | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 87 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 06 сентября 2013 г. | Территориальные избирательные комиссии. |
| 88 | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, избирательных объединений, наименования которых указаны в избирательном бюллетени о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | Незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о времени и месте передачи бюллетеней | Избирательная комиссия города Красноярска, территориальные избирательные комиссии |
| 89 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2013 г | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14.00 час. по местному времени 08 сентября 2013 г. | Участковые избирательные комиссии. |
| 91 | Проведение голосования | 08 сентября 2013 г. с 8.00 до 20.00 час. по местному времени | Участковые избирательные комиссии. |
| 92 | Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии. |
| 93 | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии. |
| 94 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона края | После подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 95 | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования: - в территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по единому общегородскому избирательному округу - в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по одномандатным избирательным округам | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 96 | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по одномандатным округам, составление протоколов о результатах выборов и сводных таблиц | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружные избирательные комиссии. |
| 97 | Направление первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов городского Совета и сводных таблиц в Избирательную комиссию города Красноярска | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Окружные избирательные комиссии |
| 98 | Установление итогов голосования по выборам депутатов городского Совета по единому общегородскому избирательному округу на соответствующей территории, составление протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии. |
| 99 | Направление первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий и сводных таблиц в Избирательную комиссию города Красноярска | Незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Территориальные избирательные комиссии. |
| 100 | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по единому общегородскому избирательному округу, составление протоколов о результатах выборов | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 101 | Определение общих результатов выборов депутатов городского Совета | Не позднее 12 сентября 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 102 | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Красноярского городского Совета депутатов, извещений | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска, окружные избирательные комиссии |
| 103 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата городского Совета, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом городского Совета |
| 104 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 105 | Регистрация избранных депутатов Красноярского городского Совета депутатов | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия города Красноярска, окружные избирательные комиссии |
| 106 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 08 октября 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 107 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов | Не позднее 08 ноября 2013 г. | Избирательная комиссия города Красноярска |