# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Р Е Ш Е Н И Е

| от | 08.04.2010 | № | 23/71 |
| --- | --- | --- | --- |

# О проведении городской межвузовской

# научно-практической конференции

«Актуальные вопросы правового регулирования

муниципальных выборов в Российской Федерации»

В целях повышения политической культуры молодежи, в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы «Школа молодого избирателя» на 2010 год, утвержденным решением Избирательной комиссии от 08 апреля 2010 года № 23/70, Избирательная комиссия города Красноярска  РЕШИЛА:

1.Провести городскую межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы правового регулирования муниципальных выборов в Российской Федерации» 12 ноября 2010 года.

2. Утвердить План подготовки к городской межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы правового регулирования муниципальных выборов в Российской Федерации» (приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению конференции  (приложение  2).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Лисовскую А.Г.

5. Настоящее решение разместить на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети Интернет.

Председатель

избирательной  комиссии                                 А.Г. Лисовская

Секретарь

избирательной комиссии                                  Л.П. Быкова

Приложение № 1

к решению Избирательной

комиссии города Красноярска

от 8 апреля 2010 года    № 23/71

План

подготовки городской  межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы правового регулирования муниципальных выборов 
в Российской Федерации»

Дата проведения: 12 ноября 2010 г.
           Место проведения: КрасГАУ, пр. Мира, 90

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение темы конференции | До 08.04.2010 | Лисовская А.Г., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 2. | Определение и согласование состава учредителей | До 08.04.2010 | Лисовская А.Г. , Избирательная комиссия города Красноярска |
| 3. | Определение и согласование организационного комитета конференции | До 08.04.2010 | Лисовская А.Г., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 4. | Определение основных направлений конференции | До 20.04.2010 | Тепляшин И.В., члены организационного комитета |
| 5. | Определение категорий участников конференции | До 25.04.2010 | Тепляшин И.В., члены организационного комитета |
| 6. | Подготовка и отправка первого информационного письма участникам конференции | До 25.04.2010 | Навальная Д.С., Кондакова Т.А., члены организационного комитета |
| 7. | Уточнение сметы расходов на проведение конференции | 01.05.2010 | Лисовская А.Г., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 8. | Подготовка предложений по организации работы секций конференции | 01.06.2010 | Тепляшин И.В., члены организационного комитета |
| 9. | Согласование тем и основных докладчиков конференции | 01.10.2010 | Лисовская А.Г., члены организационного комитета |
| 10. | Подготовка предложений по оформлению зала для проведения конференции | 01.10.2010 | Члены организационного комитета |
| 11. | Подготовка плана мероприятий по организационному обеспечению проведения конференции | 01.10.2010 | Быкова Л.П., члены организационного комитета |
| 12. | Подготовка и отправка второго информационного письма | 10.10.2010 | Кондакова Т.А., члены организационного комитета |
| 13 | Приглашение (рассылка пригласительных билетов) участников конференции | До 10.10.2010 | Быкова Л.П., Кондакова Т.А., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 14 | Подготовка регламента конференции | 15.10.2010 | Быкова Л.П., члены организационного комитета |
| 15. | Подготовка печатных материалов к конференции: | 20.10.2010 | Кобелева М.А., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 16. | Уточнение состава участников конференции | 25.10.2010 | Быкова Л.П., члены организационного комитета |
| 17. | Работа по сбору и обработке докладов и сообщений, поступающих от участников конференции | 25.10.2010 | Кобелева М.А., члены организационного комитета |
| 18. | Освещение в СМИ и на сайте администрации города информации о подготовке и проведении конференции | В течение всего периода | Быкова Л.П., Кобелева М.А., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 19. | Подготовка передвижной выставки материалов по теме конференции | 01.11 2010 | Быкова Л.П., Избирательная комиссия города Красноярска (совместно с краеведческим музеем) |
| 20. | Подготовка к проведению анкетирования участников конференции | 01.11.2010 | Навальная Д.С., члены организационного комитета |
| 21. | Приобретение канцелярских принадлежностей для проведения конференции | 01.11.2010 | Кондакова.Т.А., Избирательная комиссия города Красноярска |
| 22. | Обеспечение видео - аудиозаписи и фотографирования конференции | 12.11.2010 | Кобелева М.А., Избирательная комиссия города Красноярска, КрасГАУ, |
| 23. | Организация питания участников конференции (кофе-пауза) | 12.11.2010 | Рыбкова Е.В., Кондакова Т.А., Избирательная комиссия города Красноярска, КрасГАУ |
| 24. | Подготовка итоговых аналитических материалов конференции | В течение месяца | Быкова Л.П., члены организационного комитета |
| 25. | Подготовка сборника статей по итогам конференции | до 01.02.2010 | Избирательная комиссия города Красноярска |

Приложение № 2

к решению Избирательной

комиссии города Красноярска

от 8 апреля  2010 года   № 23/71

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению межвузовской научно-практической конференции  «Актуальные вопросы правового регулирования муниципальных выборов в Российской Федерации»

1. Лисовская Анна Георгиевна – председатель Избирательной комиссии города Красноярска,  председатель организационного комитета;

2.Иванова Валентина Александровна – проректор Красноярского государственного аграрного университета, кандидат исторических наук, заместитель председателя организационного комитета;

3. Быкова Людмила Петровна – секретарь Избирательной комиссии города Красноярска;

4. Додатко Алексей Игоревич – заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов;

5. Иванова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры политологии и права КГПУ им. В.П. Астафьева, кандидат политических наук, заместитель председателя Молодежного Парламента Красноярского края, член Молодежного Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Красноярского городского Совета депутатов;

6. Лисина Лариса Георгиевна - заведующая  кафедрой политологии и права Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, кандидат философских наук, доцент;

7. Попов Александр Иванович – заместитель председателя Избирательной комиссии Красноярского края;

8. Пунтус  Сергей  Александрович – начальник учебного отдела Сибирского юридического института МВД России, кандидат юридических наук;

9. Роньжина Ольга Викторовна – доцент  кафедры конституционного, административного и муниципального права Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук;

10. Рудич Роман Николаевич – советник председателя, руководитель комитета по образованию и науке Молодежного Правительства дублеров Красноярского края;

11. Тепляшин Иван Владимирович - доцент Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук, член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса;

12. Уразов Максим Сергеевич - руководитель управления молодежной политики администрации города Красноярска.