Р Е Ш Е Н И Е

| от | 15.06.2018 | г. Красноярск | № | 5/28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов

В  соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании решения Красноярского городского Совета депутатов от 13.06.2018 № 23- 280 «О назначении выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва» Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов, назначенных на 9 сентября 2018 года  (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                                   А.Г. Лисовская

Секретарь комиссии                                                                            Д.С. Борисова

Приложение УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии города Красноярска от 15.06.2018 № 5/28

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению  выборов  депутатов

Красноярского городского Совета депутатов

Дата официального опубликования решения Красноярского городского Совета депутатов о назначении выборов – 15 июня 2018 года

День голосования – 09 сентября  2018 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее 09 августа 2018 года (в исключительных случаях – не позднее 05 сентября 2018 года) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | не позднее чем через 2 дня после их образования | Глава города |
| Избирательные комиссии |
| 3 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании окружной избирательной комиссии и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | 23 мая 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 4 | Прием предложений по кандидатурам в состав окружной избирательной комиссии | с 24 мая 2018 по 02 июня 2018 года (включительно) | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 5 | Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов (далее также – городской Совет) | не позднее 20 июля 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 6 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | не позднее 20 июля 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 7 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на окружную избирательную комиссию | не позднее 20 июля 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 8 | Формирование участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей | не позднее 24 августа 2018 года (в исключительных случаях – не позднее 08 сентября 2018 года) | Территориальные избирательные комиссии |
| Списки избирателей |
| 9 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | Глава города, командиры воинских частей |
| 10 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 12 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Представление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включение в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | не позднее 05 сентября 2018 года | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 08 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 15 | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов городского Совета в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в сети «Интернет», а также направление его в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 18 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю |
| 16 | Выдвижение кандидатов в депутаты городского Совета по одномандатным избирательным округам (представление заявлений и иных документов в соответствующие окружные избирательные комиссии (в случае, если данные комиссии не сформированы - в Избирательную комиссию города Красноярска) | с 15 июня 2018 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 17 | Выдвижение общетерриториального списка кандидатов в депутаты городского Совета (далее - общетерриториальный список кандидатов) (представление общетерриториального списка кандидатов и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска) | с 15 июня 2018 года | Избирательные объединения |
| 18 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам списком | с 15 июня 2018 года | Избирательные объединения |
| 19 | Заверение общетерриториального списка кандидатов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного общетерриториального списка кандидатов либо отказ в заверении указанного списка с выдачей соответствующего мотивированного решения | в течение трех дней со дня представления общетерриториаль- ного списка кандидатов и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 20 | Заверение списка кандидатов выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован | в течение трех дней со дня представления списка кандидатов выдвинутых по одномандатным избирательным округам и иных документов в Избирательную комиссию города Красноярска в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 21 | Направление в окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 22 | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2 статьи 23, пунктом 5 статьи 24 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее также – Закон края) | с момента поступления соответствующих документов: - в окружную избирательную комиссии; - в Избирательную комиссию города Красноярска | Окружная избирательная комиссия Избирательная комиссия города Красноярска |
| 23 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (за исключением случаев, указанных в пунктах 3,4,6 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон) | со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 24 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения общетерриториального списка кандидатов (за исключением случаев, указанных в пунктах 3,4,6 статьи 35.1 Федерального закона) | со дня, следующего за днем заверения общетерриториаль- ного списка кандидатов Избирательной комиссией города Красноярска | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 25 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска документов для регистрации общетерриториального списка кандидатов | не позднее 30 июля 2018 года до 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 26 | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не позднее 30 июля 2018 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 27 | Извещение избирательного объединения, представившего документы на регистрацию общетерриториального списка кандидатов, о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в Избирательную комиссию города Красноярска для уведомления о выдвижении общетерриториального списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Законом края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии города Красноярска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации общетерриториаль- ного списка кандидатов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 28 | Извещение кандидата, представившего документы на регистрацию, о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Законом края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 29 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в соответствующую избирательную комиссию | не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общетерриториаль- ного списка кандидатов | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 30 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации общетерриториального списка кандидатов | в10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 31 | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 32 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, общетерриториальный список кандидатов, копию решения об отказе в регистрации кандидата, общетерриториального списка кандидатов, исключения кандидата из общетерриториального списка кандидатов | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из общетерриториаль- ного списка | Избирательная комиссия города Красноярска, окружная избирательная комиссия |
| 33 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии города Красноярска, окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, общетерриториаль- ного списка кандидатов | Избирательная комиссия города Красноярска, окружная избирательная комиссия |
| 34 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных общетерриториальных списков кандидатов | не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
| 35 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | после выдвижения кандидата, общетерриториаль- ного списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 36 | Регистрация доверенных лиц кандидата | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| 37 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | в течение пяти дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 38 | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения | не позднее двух дней с момента представления в Избирательную комиссию города Красноярска списка уполномоченных представителей избирательного объединения вместе с письменными согласиями граждан о согласии быть уполномоченными представителями | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 39 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | не позднее 2-х дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Окружная избирательная комиссия |
| 40 | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Не позднее двух дней с момента представления в Избирательную комиссию города Красноярска списка уполномоченных представителей избирательного объединения вместе с письменными согласиями граждан о согласии быть уполномоченными представителями | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 41 | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, общетерриториальный список кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 42 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | не позднее 03 сентября 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 07 сентября 2018 года | Кандидат |
| 43 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общетерриториального списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее 24 августа 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 07 сентября 2018 года | Кандидат |
| 44 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, общетерриториального списка кандидатов | не позднее 03 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
| 45 | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из общетерриториального списка кандидатов | не позднее 24 августа 2018 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 46 | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, общетерриториального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 08 сентября 2018 года |  |
| 47 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в Избирательную комиссию города Красноярска общетерриториаль- ного списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 08 сентября 2018 года |  |
| 48 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 08 сентября 2018 года |  |
| 49 | Агитационный период для кандидатов выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам списком | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 5.7 статьи 26 Закона края и прекращается в ноль часов по местному времени 08 сентября 2018 года |  |
| 50 | Период проведения предвыборной агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 08 сентября 2018 года |  |
| 51 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 25 июня 2018 года | Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| 52 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 30 июня 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 53 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании. Представление в Избирательную комиссию города Красноярска указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 15 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 54 | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 15 июля 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 55 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 15 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 56 | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты | по завершению регистрации кандидатов, общетерриториаль- ных списков кандидатов, но не позднее 09 августа 2018 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 57 | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 58 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов, даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов за плату | по завершению регистрации кандидатов, общетерриториаль- ных списков кандидатов, но не позднее 09 августа 2018 года | Редакции муниципальных, государственных периодических печатных изданий, государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений |
| 59 | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания в письменном виде | не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 60 | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени для агитации, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 61 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 62 | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 19 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 63 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 04 сентября по 09 сентября 2018 года (включительно) |  |
| 64 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших общетерриториальные списки кандидатов, с избирателями, на установленное Избирательной комиссией города Красноярска время | в течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 65 | Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) в письменной форме | в срок не ранее 15 и не позднее10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 66 | Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) в письменной форме | в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 67 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов Красноярского городского Совета депутатов | в течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация города Красноярска |
| 68 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | до начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 69 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 09 августа 2018 года | Администрация города Красноярска по предложению Избирательной комиссии города Красноярска |
| Финансирование выборов |
| 70 | Выдача кандидату или его уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение двух дней со дня письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 71 | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение двух дней со дня регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 72 | Открытие специального избирательного счета кандидатом Открытие специального избирательного счета избирательным объединением | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации в период после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Кандидаты избирательные объединения |
| 73 | Информирование Избирательной комиссии города Красноярска, окружных избирательных комиссий, о реквизитах открытого специального избирательного счета кандидата, избирательного объединения | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидаты или их уполномоченные представители, избирательные объединения |
| 74 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска, в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день, а в случае возникновения проблем с передачей данных через автоматизированную систему дистанционного банковского обслуживания сведения представляются не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
| 75 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 76 | Направление в Избирательную комиссию Красноярского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для размещения на сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 77 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 78 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 44 Закона края | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 79 | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 80 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет б) итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, общетерриториаль- ного списка кандидатов; не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 81 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 82 | Опубликование копий финансовых отчетов | в течение трех дней со дня их получения | Средства массовой информации |
| 83 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 84 | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата, избирательного объединения | с 08 ноября 2018 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
| 85 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальные избирательные комиссии с приложением первичных учетных документов; - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением первичных учетных документов - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением пояснительной записки, с приложением первичных учетных документов - в Красноярский городской Совет депутатов с приложением пояснительной записки | не позднее 19 сентября 2018 года не позднее 24 сентября 2018 года не позднее 09 октября 2018 года не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Окружные избирательные комиссии Территориальные избирательные комиссии Избирательная комиссия города Красноярска |
| 86 | Возврат в Избирательную комиссию города Красноярска неизрасходованных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | до представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета | Территориальные избирательные комиссии |
| 87 | Возврат остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в местный бюджет | до представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 88 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | до сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк Росси» |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 89 | Утверждение форм избирательных бюллетеней, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 19 августа 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 90 | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу | не позднее 19 августа 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 91 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам | не позднее 19 августа 2018 года | Окружная избирательная комиссия |
| 92 | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 93 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 94 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный организующей выборы комиссией | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 95 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее 07 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 96 | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе списка кандидатов), представителей такого кандидата, представителей избирательных объединений, наименования которых указаны в избирательном бюллетене о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о времени и месте передачи бюллетеней | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 97 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 98 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14.00 часов по местному времени 09 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Представление списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей в территориальные избирательные комиссии | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат |
| 100 | Проведение досрочного голосования | с 29 августа по 04 сентября 2018 года с 05 сентября по 08 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 101 | Проведение голосования | 09 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 102 | Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования | после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 103 | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 104 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 21 Закона края | после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 105 | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования: - в территориальные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу; - в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов городского Совета по одномандатным избирательным округам | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 106 | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по одномандатным округам, составление протоколов о результатах выборов и сводных таблиц | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 107 | Направление первого экземпляра протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов городского Совета и сводных таблиц в Избирательную комиссию города Красноярска | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Окружная избирательная комиссия |
| 108 | Установление итогов голосования по выборам депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу на соответствующей территории, составление протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |
| 109 | Направление первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий и сводных таблиц в Избирательную комиссию города Красноярска | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Территориальные избирательные комиссии |
| 110 | Определение результатов выборов депутатов городского Совета по единому общетерриториальному избирательному округу, составление протоколов о результатах выборов | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 111 | Определение общих результатов выборов депутатов городского Совета | не позднее 13 сентября 2018 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 112 | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Красноярского городского Совета депутатов извещений | незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 113 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата городского Совета, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом городского Совета |
| 114 | Официальное опубликование общих результатов выборов | не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 115 | Регистрация избранных депутатов Красноярского городского Совета депутатов | после официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия города Красноярска Окружная избирательная комиссия |
| 116 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, общетерриториальным списком кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 117 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов | в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |