Р Е Ш Е Н И Е

| от | 19.06.2019 | г. Красноярск | № | 47/202 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов

# по одномандатному избирательному округу № 4

В  соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2019 года  (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии                                                                   А.Г. Лисовская

Секретарь комиссии                                                                            Д.С. Борисова

Приложение УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии города Красноярска от 19.06.2019 № 47/202

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата

Красноярского городского Совета депутатов

по одномандатному избирательному округу № 4

Дата официального опубликования решения Избирательной комиссии города Красноярска о назначении выборов – 19 июня 2019 года

День голосования – 08 сентября  2019 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| 1 | Официальное опубликование решения о назначении повторных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 в средствах массовой информации | не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 2 | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 на Избирательную комиссию города Красноярска | 18 июня 2019 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 3 | Опубликование сведений об избирательных участках | не позднее 29 июля 2019 года | Глава города Красноярска |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Красноярска для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | Глава города, командиры воинских частей |
| 5 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска |
| 7 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 28 августа 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Представление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания | не позднее 04 сентября 2019 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 07 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 10 | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов (далее также – городской Совет) в качестве избирательных объединений, размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети сети «Интернет», а также направление его в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 22 июня 2019 года | Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю |
| 11 | Самовыдвижение кандидатов | с 19 июня 2019 года по 24 июля 2019 года (включительно) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12 | Выдвижение кандидатов списком | с 19 июня 2019 года по 24 июля 2019 года (включительно) | Избирательные объединения |
| 13 | Заверение списка кандидатов выдвинутого избирательным объединением | в течение трех дней со дня представления списка кандидатов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 14 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 15 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 16 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | не позднее 29 июля 2019 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 17 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствия каких-либо документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 18 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 19 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 20 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 21 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 22 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | не позднее трех дней после их регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
| 23 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | после выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 24 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия города Красноярска, окружная избирательная комиссия |
| 25 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | не позднее двух дней с момента поступления представления кандидата вместе с письменным заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | Окружная избирательная комиссия |
| 26 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей, зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат |
| 27 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 02 сентября 2019 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06 сентября 2019 года | Кандидат |
| 28 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | не позднее 02 сентября 2019 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 29 | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени 07 сентября 2019 года | Доверенные лица избирательного объединения |
| 30 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 07 сентября 2019 года | Кандидат, доверенные лица кандидата |
| 31 | Агитационный период для кандидата выдвинутого избирательным объединением списком | со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 5.7 статьи 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее также – Закон края) и прекращается в ноль часов по местному времени 07 сентября 2019 года |  |
| 32 | Период проведения предвыборной агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 07 сентября 2019 года |  |
| 33 | Представление в Избирательную комиссию города Красноярска перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 29 июня 2019 года | Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
| 34 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 04 июля 2019 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 35 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании. Представление в Избирательную комиссию города Красноярска указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее 19 июля 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 36 | Опубликование сведений об общем объеме печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 19 июля 2019 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию города Красноярска | не позднее 19 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Проведение жеребьевки с целью распределения печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации. Составление графика предоставления такой печатной площади с указанием конкретной даты | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2019 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 40 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов, даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов за плату | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2019 года | Редакции муниципальных, государственных периодических печатных изданий, государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 41 | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания в письменном виде | не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 42 | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени для агитации, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 43 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 44 | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 18 сентября 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 3 сентября по 7 сентября 2019 года, а также в день голосования 8 сентября 2019 года | Граждане, редакции СМИ, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения и прогнозы результатов выборов |
| 46 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, на установленное Избирательной комиссией города Красноярска время | в течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 47 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутата по одномандатному избирательному округу | в порядке и сроки установленные Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 48 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 28 августа 2019 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата который зарегистрирован окружной избирательной комиссией |
| 49 | Подача заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации в Избирательную комиссию Красноярского края | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| 50 | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | до начала их распространения | Кандидаты |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 08 августа 2019 года | Администрация города Красноярска по предложению Избирательной комиссии города Красноярска |
| Финансирование выборов |
| 52 | Выдача кандидату или его уполномоченному представителю по финансовым вопросам разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение двух дней со дня письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 53 | Открытие специального избирательного счета кандидатом | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
| 54 | Информирование окружной избирательной комиссии о реквизитах открытого специального избирательного счета кандидата | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации | Кандидаты или их уполномоченные представители |
| 55 | Представление в окружную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день, а в случае возникновения проблем с передачей данных через автоматизированную систему дистанционного банковского обслуживания сведения представляются не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 56 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже одного раза в две недели | Окружная избирательная комиссия |
| 57 | Направление в Избирательную комиссию Красноярского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для размещения на сайте Избирательной комиссии Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже одного раза в две недели | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 58 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения указанных сведений | Средства массовой информации |
| 59 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 44 Закона края | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 60 | Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 61 | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет б) итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата; не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 62 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
| 63 | Опубликование копий финансовых отчетов | в течение трех дней со дня их получения | Средства массовой информации |
| 64 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования | Кандидаты |
| 65 | Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете кандидата | с 07 ноября 2019 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 66 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Красноярска с приложением первичных учетных документов; - в Избирательную комиссию города Красноярска с приложением пояснительной записки, с приложением первичных учетных документов - в Красноярский городской Совет депутатов с приложением пояснительной записки | не позднее 18 сентября 2019 года не позднее 08 октября 2019 года не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска Избирательная комиссия города Красноярска |
| 67 | Возврат в Избирательную комиссию города Красноярска неизрасходованных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | до представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска |
| 68 | Возврат остатка неизрасходованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в местный бюджет | до представления отчета о расходовании бюджетных средств на выборы | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 69 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | до сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 70 | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 18 августа 2019 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 71 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата городского Совета по одномандатному избирательному округу № 4 | не позднее 18 августа 2019 года | Окружная избирательная комиссия |
| 72 | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 73 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии города Красноярска, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 74 | Передача избирательных бюллетеней в территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Красноярска | в срок, установленный Избирательной комиссией города Красноярска | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска |
| 76 | Оповещение кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей такого кандидата о времени и месте передачи бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | незамедлительно после принятия решения соответствующей избирательной комиссией о месте и времени передачи бюллетеней | Окружная избирательная комиссия города Красноярска, территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска |
| 77 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска, участковые избирательные комиссии |
| 78 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14.00 часов по местному времени 08 сентября 2019 года | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Представление списка назначенных в участковые избирательные комиссии наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Красноярска | не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Красноярского края |
| 80 | Проведение досрочного голосования | с 28 августа по 03 сентября 2019 года с 04 сентября по 07 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Красноярска Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Проведение голосования | 08 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 82 | Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосования | после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
| 84 | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в пункте 5 статьи 21 Закона края | после подписания протоколов об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 85 | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | незамедлительно после их подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 86 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | после проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Окружная избирательная комиссия |
| 87 | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 88 | Установление общих результатов выборов по одномандатному избирательному округу | не позднее 12 сентября 2019 года | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 89 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному депутатом городского Совета о его избрании | незамедлительно после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 90 | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата городского Совета, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом городского Совета |
| 91 | Официальное опубликование общих результатов выборов | не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 92 | Регистрация избранного депутата городского Совета и выдача удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 56 Закона края | Окружная избирательная комиссия |
| 93 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |
| 94 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутата городского Совета | в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия города Красноярска |